## 문서정보
공수산정 (개발 공수/예산 산정)
참조: ISP 분석 [18]~[21] 공수산정
프로젝트명
작성자 / 작성일
기준 호출통계 기간
기준 버전

## 18.화면서비스호출
화면 ID | 화면명 | APP | 서비스 | 서비스명 | Operation | Op명 | 호출건수(직전1년) | 최종호출일자
CO01_0004M | 보험가입증명원 | APP_CO | EmmvdPC | 가입사실증명원발급정보 | prmtNtfdclsuInfo | 가입사실발급정보조회 | 19002 | 2026-06-19

## 19.서비스난이도
APP | 서비스 | 서비스명 | Operation | Op명 | 유형 | C | R | U | D | OP점수 | 호출건수 | 호출빈도
APP_CO | EmmvdPC | 가입사실증명원발급정보 | prmtNtfdclsuInfo | 가입사실발급정보조회 | 유지 |  | O |  |  | 1 | 19002 | 상

## 20-1.본수
구분 | 개발유형 | 난이도 | 기간계 | 채널 | 합계
화면 | 신규 | 상 | 30 | 20
화면 | 신규 | 중 | 10 | 40
화면 | 신규 | 하 | 500 | 200

## 20-2.보정계수
구분 | 항목 | 계수
구분 | 화면 | 1.2
구분 | 서비스 | 1
개발유형 | 신규 | 2
개발유형 | 개선 | 1.5
개발유형 | 유지 | 1
난이도 | 상 | 1.5
난이도 | 중 | 1
난이도 | 하 | 0.7

## 21.MM마일스톤
구분 | 개발유형 | 분석 | 설계 | 개발 | 테스트 | 이행
본수기반 | 신규/개선 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1
본수기반 | 유지 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1